## Сводка
ПЛАН-ФАКТ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 2026
На 24.05.2026 · собрано автоматически из листа «Общий свод 2026» · все числа — формулы к листам «Данные» и «Выработка»
Вид работ | План, га | Факт, га | Остаток, га | Выполнение | Статус | Позиций
Хим обработка | 12627 | 11198 | 1429 | 88.68% | в графике | 13
Хим обработка №2 | 6276 | 3720 | 2556 | 59.27% | отставание | 6
Внесение мин.удобрений №1 | 4827 | 4338 | 489 | 89.87% | в графике | 3
Внесение мин.удобрений №2 | 4049 | 4049 | 0 | 100% | завершено | 2
Предпосевная культивация | 2234 | 2075 | 159 | 92.88% | в графике | 7
Сев горошка | 1907.16 | 1907.1 | 0.06 | 100% | завершено | 4
Сев зерновых | 1296 | 1231 | 65 | 94.98% | в графике | 3
Культивация№1 | 970 | 725 | 245 | 74.74% | в графике | 5
Культивация№111 | 970 | 725 | 245 | 74.74% | в графике | 5
СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | 957 | 464 | 493 | 48.48% | отставание | 4
Прикатывание до всходов | 778 | 111 | 667 | 14.27% | срыв срока | 1
Культивация№2 | 569 | 203 | 366 | 35.68% | отставание | 2
Культивация№3 | 298 | 207 | 91 | 69.46% | отставание | 2
Глубокое рыхление 40-45 | 142 | 103 | 39 | 72.54% | в графике | 1
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 37900.16 | 31056.1 | 6844.06 | 81.94% |  | 58

## По дням
ВЫРАБОТКА ПО ДНЯМ, га — последние 30 рабочих дней
На 24.05.2026 · «Накоплено» — нарастающим итогом с начала сезона
|  | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24
Вид работ | Накоплено | сб 18.04 | вс 19.04 | пн 20.04 | ср 22.04 | чт 23.04 | сб 25.04 | вс 26.04 | пн 27.04 | вт 28.04 | ср 29.04 | чт 30.04 | пт 01.05 | сб 02.05 | вс 03.05 | пн 04.05 | вт 05.05 | ср 06.05 | чт 07.05 | пт 08.05 | сб 09.05 | вс 10.05 | пн 11.05 | вт 12.05 | ср 13.05 | пн 18.05 | вт 19.05 | ср 20.05 | пт 22.05 | сб 23.05 | вс 24.05 | Итого за период
Хим обработка | 11198 | 380 |  | 370 | 573 | 557 | 510 | 642 | 95 | 541 | 312 | 345 |  |  | 359 |  |  | 47 | 225 | 567 |  | 486 |  | 309 | 121 |  | 72 |  | 312 | 643 | 303 | 7769
Хим обработка №2 | 3720 | 2026-04-20: 78; 2026-04-27: 64; 2026-04-28: 541; 2026-04-29: 312; 2026-04-30: 714; 2026-05-06: 45; 2026-05-12: 365; 2026-05-13: 206; 2026-05-19: 140; 2026-05-20: 287; 2026-05-22: 298; 2026-05-23: 30; 2026-05-24: 216 | 3296
Внесение мин.удобрений №1 | 4338 | 2026-05-10: 111; 2026-05-11: 178 | 289
Внесение мин.удобрений №2 | 4049 | [30 empty] | 0
Предпосевная культивация | 2075 | 2026-04-18: 277; 2026-04-20: 62; 2026-04-22: 31; 2026-04-23: 54; 2026-04-26: 58; 2026-04-27: 45; 2026-05-06: 59 | 586
Сев горошка | 1907.1 | 2026-04-18: 44; 2026-04-20: 102.44; 2026-04-22: 56; 2026-04-23: 56; 2026-04-26: 58; 2026-04-27: 65.9; 2026-04-28: 22.6; 2026-04-29: 87.16; 2026-04-30: 49; 2026-05-01: 30; 2026-05-03: 48; 2026-05-04: 31; 2026-05-05: 35; 2026-05-06: 19 | 704.1
Сев зерновых | 1231 | 2026-04-18: 162; 2026-04-20: 94; 2026-05-23: 84 | 340
Культивация№1 | 725 | 2026-04-18: 39; 2026-04-19: 46; 2026-04-23: 58; 2026-04-25: 59; 2026-04-26: 58; 2026-04-27: 17 | 277
Культивация№111 | 725 | 2026-04-18: 39; 2026-04-19: 46; 2026-04-23: 58; 2026-04-25: 59; 2026-04-26: 58; 2026-04-27: 17 | 277
СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | 464 | 2026-05-05: 17; 2026-05-06: 2; 2026-05-07: 58; 2026-05-08: 112; 2026-05-11: 71; 2026-05-18: 77; 2026-05-22: 38; 2026-05-23: 39; 2026-05-24: 50 | 464
Прикатывание до всходов | 111 | [30 empty] | 0
Культивация№2 | 203 | 2026-05-02: 54; 2026-05-08: 20; 2026-05-10: 26 | 100
Культивация№3 | 207 | 2026-05-08: 33; 2026-05-09: 25; 2026-05-22: 91; 2026-05-23: 58 | 207
Глубокое рыхление 40-45 | 103 | [30 empty] | 0
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 31056.1 | 941 | 92 | 706.44 | 660 | 783 | 628 | 874 | 303.9 | 1104.6 | 711.16 | 1108 | 30 | 54 | 407 | 31 | 52 | 172 | 283 | 732 | 25 | 623 | 249 | 674 | 327 | 77 | 212 | 287 | 739 | 854 | 569 | 14309.1

## Сроки
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
На 24.05.2026 · положительный сдвиг = вышли в поле позже агротехнического срока
Вид работ | Культура | Предприятие | Начало ПЛАН | Окончание ПЛАН | Начало ФАКТ | Окончание ФАКТ | Сдвиг старта, дн. | Выполнение | Комментарий
Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-23 |  | 99.42% | в работе
Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-10 |  | 98.05% | в работе
Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 |  | 100% | закрыто
Хим обработка | Подсонечниик | ГРК |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-18 |  | 78.74% | в работе
Хим обработка | Рапс озимый | ГРК |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-01 |  | 100% | закрыто
Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК |  |  | 2026-04-05 |  |  | 24.55% | в работе
Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК |  |  | 2026-04-23 |  |  | 87.14% | в работе
Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК |  |  | 2026-05-07 |  |  | 36.43% | в работе
Хим обработка | Подсолнечник товарный | ГРК |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-24 |  | 100% | закрыто
Хим обработка | Кукуруза на зерно | ГРК |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 |  | 100% | закрыто
Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-24 |  | 100% | закрыто
Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК |  |  | 2026-05-23 |  |  | 22.14% | в работе
Хим обработка | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 |  | 100% | закрыто
Хим обработка №2 | Рапс озимый | ГРК |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  | 100% | закрыто
Хим обработка №2 | Рапс озимый | ГРК |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  | 100% | закрыто
Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК |  |  | 2026-04-25 |  |  | 64.06% | в работе
Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК |  |  | 2026-05-07 |  |  | 13.88% | в работе
Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК |  |  | 2026-04-30 |  |  | 84.45% | в работе
Хим обработка №2 | Горох овощной (полив) | ГРК |  |  | 2026-05-22 |  |  | 4.762% | в работе
Внесение мин.удобрений №1 | Пшеница озимая | ГРК | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 0 | 100% | закрыто
Внесение мин.удобрений №1 | Горох овощной (богара) | ГРК |  |  | 2026-05-10 |  |  | 37.15% | в работе
Внесение мин.удобрений №1 | Рапс озимый | ГРК | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 4 | 100% | закрыто
Внесение мин.удобрений №2 | Рапс озимый | ГРК |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 100% | закрыто
Внесение мин.удобрений №2 | Пшеница озимая | ГРК | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 2026-03-23 |  | 0 | 100% | закрыто
Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 2026-04-25 |  | 31 | 73.1% | агросрок истёк, не закрыто
Предпосевная культивация | Подсолнечник гибридный | ГРК |  |  | 2026-04-26 |  |  | 69.13% | в работе
Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 2026-01-04 | 2026-03-20 | 2026-03-04 |  | 59 | 100% | закрыто
Предпосевная культивация | Подсолнечник | ГРК | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 1 | 100% | закрыто
Предпосевная культивация | Кукуруза на зерно | ГРК | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 8 | 100% | закрыто
Предпосевная культивация | кукуруза супер сладкая | ГРК |  |  | 2026-05-06 |  |  | 100% | закрыто
Предпосевная культивация | Подсолнечник товарный | ГРК |  |  | 2026-04-05 |  |  | 100% | закрыто
Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 2026-03-01 | 2026-04-04 | 2026-03-01 | 2026-05-04 | 0 | 100% | закрыто
Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 2026-03-30 | 2026-05-05 | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 2 | 100% | закрыто
Сев горошка | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-05 | 2026-04-16 | 0 | 100% | закрыто
Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 4 | 99.99% | закрыто
Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-19 |  | 100% | закрыто
Сев зерновых | Кукуруза на зерно | ГРК |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-20 |  | 100% | закрыто
Сев зерновых | Подсолнечник гибридный | ГРК |  |  | 2026-05-23 |  |  | 56.38% | в работе
Культивация№1 | Кукуруза (сладкая) | ГРК |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 |  | 100% | закрыто
Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 2026-03-05 |  | 59 | 47.86% | агросрок истёк, не закрыто
Культивация№1 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 0 | 100% | закрыто
Культивация№1 | Кукуруза на зерно | ГРК |  |  | 2026-03-13 |  |  | 52.46% | в работе
Культивация№1 | Подсолнечник | ГРК |  |  | 2026-03-14 |  |  |  | закрыто
Культивация№111 | Кукуруза (сладкая) | ГРК |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 |  | 100% | закрыто
Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 2026-03-05 |  | 59 | 47.86% | агросрок истёк, не закрыто
Культивация№111 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 0 | 100% | закрыто
Культивация№111 | Кукуруза на зерно | ГРК |  |  | 2026-03-13 |  |  | 52.46% | в работе
Культивация№111 | Подсолнечник | ГРК |  |  | 2026-03-14 |  |  |  | закрыто
СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК |  |  | 2026-05-05 |  |  | 100% | закрыто
СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сладкая | Киров |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-23 |  | 100% | закрыто
СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза суперсладкая | Ипатовский(винодельнийский) | [5 empty] | 0% | не начинали
СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сахарная | Ипатовский(винодельнийский) |  |  | 2026-05-24 |  |  | 54.95% | в работе
Прикатывание до всходов | Горох овощной (богара) | ГРК | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2026-03-03 |  | 0 | 14.27% | агросрок истёк, не закрыто
Культивация№2 | Подсолнечник гибридный | ГРК |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 |  | 100% | закрыто
Культивация№2 | Горох овощной (полив) | ГРК |  |  | 2026-05-02 |  |  | 12.86% | в работе
Культивация№3 | Подсолнечник гибридный | ГРК |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-22 |  | 100% | закрыто
Культивация№3 | Подсолнечник гибридный | ГРК |  |  | 2026-05-23 |  |  | 38.93% | в работе
Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 2026-01-23 | 2026-02-20 | 2026-01-23 |  | 0 | 72.54% | агросрок истёк, не закрыто
Formulas:
Комментарий = IF([Выполнение]>=0.995,"закрыто",IF(AND([Окончание ПЛАН]<>"",[Окончание ПЛАН]<TODAY()),"агросрок истёк, не закрыто",IF([Начало ФАКТ]="","не начинали","в работе")))

## Данные
ДАННЫЕ — плоская выгрузка «Общего свода»
Значения выгружены из свода. Столбцы H и I — формулы; остальное менять только в своде.
Раздел | Вид работ | Подоперация | Культура | Предприятие | План, га | Факт, га | Остаток, га | Выполнение, % | Начало ПЛАН | Окончание ПЛАН | Начало ФАКТ | Окончание ФАКТ | Строка свода
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | гербицидная | Пшеница озимая | ГРК | 3798 | 3776 | 22 | 99.42% |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-23 | 25
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | фунгицидная (1 раз) | Пшеница озимая | ГРК | 3798 | 3724 | 74 | 98.05% |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 26
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | Противозлаковая | Пшеница озимая | ГРК | 239 | 239 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 27
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | глифосатная | Подсонечниик | ГРК | 461 | 363 | 98 | 78.74% |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-18 | 28
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка |  | Рапс озимый | ГРК | 251 | 251 | 0 | 100% |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 29
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | довсходовая глифосатная | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 191 | 587 | 24.55% |  |  | 2026-04-05 |  | 30
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | По всходам гербицидом | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 366 | 54 | 87.14% |  |  | 2026-04-23 |  | 31
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | фунгицидная (1 раз) | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 153 | 267 | 36.43% |  |  | 2026-05-07 |  | 32
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | гербицидная | Подсолнечник товарный | ГРК | 910 | 910 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-24 | 33
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | гербицидная | Кукуруза на зерно | ГРК | 237 | 237 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 34
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | фунгицидная (1 раз) | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 778 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-24 | 35
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | Листовая | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 93 | 327 | 22.14% |  |  | 2026-05-23 |  | 36
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка | Гербицидная | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 117 | 117 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 37
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка №2 | инсектицидная-фунгицидная (1 раз) | Рапс озимый | ГРК | 251 | 251 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 39
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка №2 | инсектицидная-фунгицидная (2 раз) | Рапс озимый | ГРК | 251 | 251 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 40
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка №2 | инскктицидно-фунгицидная | Пшеница озимая | ГРК | 3798 | 2433 | 1365 | 64.06% |  |  | 2026-04-25 |  | 41
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка №2 | По всходам гербицидом (2 раз) | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 108 | 670 | 13.88% |  |  | 2026-05-07 |  | 42
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка №2 | фунгицидная (2 раз) | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 657 | 121 | 84.45% |  |  | 2026-04-30 |  | 43
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Хим обработка №2 | фунгицидная (2 раз) | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 20 | 400 | 4.762% |  |  | 2026-05-22 |  | 44
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Внесение мин.удобрений №1 | Селитра аммиачная | Пшеница озимая | ГРК | 3798 | 3798 | 0 | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 18
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Внесение мин.удобрений №1 | Листовая | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 289 | 489 | 37.15% |  |  | 2026-05-10 |  | 19
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Внесение мин.удобрений №1 | Селитра аммиачная | Рапс озимый | ГРК | 251 | 251 | 0 | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 20
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Внесение мин.удобрений №2 | Селитра аммиачная | Рапс озимый | ГРК | 251 | 251 | 0 | 100% |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 22
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Внесение мин.удобрений №2 | Селитра аммиачная | Пшеница озимая | ГРК | 3798 | 3798 | 0 | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 2026-03-23 |  | 23
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 307 | 113 | 73.1% | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 2026-04-25 |  | 63
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 103 | 46 | 69.13% |  |  | 2026-04-26 |  | 64
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | Горох овощной (богара) | ГРК | 336 | 336 | 0 | 100% | 2026-01-04 | 2026-03-20 | 2026-03-04 |  | 65
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | Подсолнечник | ГРК | 486 | 486 | 0 | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 66
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | Кукуруза на зерно | ГРК | 237 | 237 | 0 | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 67
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | кукуруза супер сладкая | ГРК | 59 | 59 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-06 |  | 68
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Предпосевная культивация |  | Подсолнечник товарный | ГРК | 547 | 547 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-05 |  | 69
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев горошка |  | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 778 | 0 | 100% | 2026-03-01 | 2026-04-04 | 2026-03-01 | 2026-05-04 | 51
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев горошка |  | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 420 | 0 | 100% | 2026-03-30 | 2026-05-05 | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 52
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев горошка |  | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 269 | 269 | 0 | 100% | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-05 | 2026-04-16 | 53
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев горошка |  | Горох овощной (полив) | Колос | 440.16 | 440.1 | 0.06 | 99.99% | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 54
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев зерновых |  | Подсолнечник товарный | ГРК | 910 | 910 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 56
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев зерновых |  | Кукуруза на зерно | ГРК | 237 | 237 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 57
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Сев зерновых |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 84 | 65 | 56.38% |  |  | 2026-05-23 |  | 58
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№1 |  | Кукуруза (сладкая) | ГРК | 117 | 117 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 71
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№1 |  | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 201 | 219 | 47.86% | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 2026-03-05 |  | 72
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№1 |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 149 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 73
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№1 |  | Кукуруза на зерно | ГРК | 284 | 149 | 135 | 52.46% |  |  | 2026-03-13 |  | 74
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№1 |  | Подсолнечник | ГРК | 0 | 109 | -109 |  |  |  | 2026-03-14 |  | 75
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№111 |  | Кукуруза (сладкая) | ГРК | 117 | 117 | 0 | 100% |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 84
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№111 |  | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 201 | 219 | 47.86% | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 2026-03-05 |  | 85
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№111 |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 149 | 0 | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 86
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№111 |  | Кукуруза на зерно | ГРК | 284 | 149 | 135 | 52.46% |  |  | 2026-03-13 |  | 87
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№111 |  | Подсолнечник | ГРК | 0 | 109 | -109 |  |  |  | 2026-03-14 |  | 88
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ |  | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 117 | 117 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-05 |  | 46
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ |  | Кукуруза сладкая | Киров | 297 | 297 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 47
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ |  | Кукуруза суперсладкая | Ипатовский(винодельнийский) | 452 | 0 | 452 | 0% |  |  |  |  | 48
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ |  | Кукуруза сахарная | Ипатовский(винодельнийский) | 91 | 50 | 41 | 54.95% |  |  | 2026-05-24 |  | 49
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Прикатывание до всходов |  | Горох овощной (богара) | ГРК | 778 | 111 | 667 | 14.27% | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2026-03-03 |  | 60
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№2 |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 149 | 0 | 100% |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 77
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№2 |  | Горох овощной (полив) | ГРК | 420 | 54 | 366 | 12.86% |  |  | 2026-05-02 |  | 78
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№3 |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 149 | 0 | 100% |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 81
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Культивация№3 | культивация №4 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 149 | 58 | 91 | 38.93% |  |  | 2026-05-23 |  | 82
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ | Глубокое рыхление 40-45 |  | Подсолнечник гибридный | ГРК | 142 | 103 | 39 | 72.54% | 2026-01-23 | 2026-02-20 | 2026-01-23 |  | 16

## Выработка
ВЫРАБОТКА ПО ДНЯМ — длинная таблица
Одна строка = один день по одному срезу. Источник для сводных формул.
Дата | День | Вид работ | Культура | Предприятие | Га за день
2026-01-23 | пт | Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 2
2026-02-27 | пт | Внесение мин.удобрений №1 | Пшеница озимая | ГРК | 594
2026-02-28 | сб | Внесение мин.удобрений №1 | Пшеница озимая | ГРК | 925
2026-03-01 | вс | Внесение мин.удобрений №1 | Пшеница озимая | ГРК | 971
2026-03-01 | вс | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 19
2026-03-02 | пн | Внесение мин.удобрений №1 | Пшеница озимая | ГРК | 950
2026-03-02 | пн | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 39
2026-03-03 | вт | Внесение мин.удобрений №1 | Пшеница озимая | ГРК | 358
2026-03-03 | вт | Внесение мин.удобрений №1 | Рапс озимый | ГРК | 251
2026-03-03 | вт | Прикатывание до всходов | Горох овощной (богара) | ГРК | 75
2026-03-03 | вт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 53
2026-03-04 | ср | Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 1
2026-03-04 | ср | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 41
2026-03-04 | ср | Прикатывание до всходов | Горох овощной (богара) | ГРК | 36
2026-03-04 | ср | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 44
2026-03-05 | чт | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 4
2026-03-05 | чт | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 4
2026-03-05 | чт | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 38
2026-03-05 | чт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 33
2026-03-09 | пн | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 39
2026-03-10 | вт | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 23
2026-03-10 | вт | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 23
2026-03-10 | вт | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 38
2026-03-10 | вт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 42
2026-03-11 | ср | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 27
2026-03-11 | ср | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 27
2026-03-11 | ср | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 43
2026-03-11 | ср | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 21
2026-03-12 | чт | Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 9
2026-03-12 | чт | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 35
2026-03-12 | чт | Культивация№1 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 20
2026-03-12 | чт | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 35
2026-03-12 | чт | Культивация№111 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 20
2026-03-12 | чт | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 110
2026-03-13 | пт | Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 34
2026-03-13 | пт | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 27
2026-03-13 | пт | Культивация№1 | Кукуруза на зерно | ГРК | 47
2026-03-13 | пт | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 27
2026-03-13 | пт | Культивация№111 | Кукуруза на зерно | ГРК | 47
2026-03-13 | пт | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 8
2026-03-13 | пт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 38
2026-03-14 | сб | Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 28
2026-03-14 | сб | Культивация№1 | Кукуруза на зерно | ГРК | 25
2026-03-14 | сб | Культивация№1 | Подсолнечник | ГРК | 7
2026-03-14 | сб | Культивация№111 | Кукуруза на зерно | ГРК | 25
2026-03-14 | сб | Культивация№111 | Подсолнечник | ГРК | 7
2026-03-14 | сб | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 38
2026-03-14 | сб | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 41
2026-03-15 | вс | Глубокое рыхление 40-45 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 29
2026-03-15 | вс | Культивация№1 | Кукуруза на зерно | ГРК | 60
2026-03-15 | вс | Культивация№1 | Подсолнечник | ГРК | 28
2026-03-15 | вс | Культивация№111 | Кукуруза на зерно | ГРК | 60
2026-03-15 | вс | Культивация№111 | Подсолнечник | ГРК | 28
2026-03-16 | пн | Культивация№1 | Кукуруза на зерно | ГРК | 17
2026-03-16 | пн | Культивация№1 | Подсолнечник | ГРК | 45
2026-03-16 | пн | Культивация№111 | Кукуруза на зерно | ГРК | 17
2026-03-16 | пн | Культивация№111 | Подсолнечник | ГРК | 45
2026-03-18 | ср | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 28
2026-03-19 | чт | Культивация№1 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 58
2026-03-19 | чт | Культивация№111 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 58
2026-03-19 | чт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 35
2026-03-20 | пт | Культивация№1 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 25
2026-03-20 | пт | Культивация№111 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 25
2026-03-20 | пт | Предпосевная культивация | Горох овощной (богара) | ГРК | 20
2026-03-20 | пт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 30
2026-03-23 | пн | Внесение мин.удобрений №2 | Пшеница озимая | ГРК | 481
2026-03-23 | пн | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 34
2026-03-24 | вт | Внесение мин.удобрений №2 | Пшеница озимая | ГРК | 609
2026-03-24 | вт | Культивация№2 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 24
2026-03-24 | вт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 20
2026-03-25 | ср | Внесение мин.удобрений №2 | Пшеница озимая | ГРК | 937
2026-03-25 | ср | Культивация№2 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 64
2026-03-25 | ср | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 20
2026-03-28 | сб | Внесение мин.удобрений №2 | Пшеница озимая | ГРК | 850
2026-03-28 | сб | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 34
2026-03-29 | вс | Внесение мин.удобрений №2 | Пшеница озимая | ГРК | 921
2026-03-29 | вс | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 47
2026-03-29 | вс | Хим обработка | Рапс озимый | ГРК | 130
2026-03-30 | пн | Внесение мин.удобрений №2 | Рапс озимый | ГРК | 251
2026-03-30 | пн | Культивация№2 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 15
2026-03-30 | пн | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 42
2026-03-30 | пн | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 42
2026-03-30 | пн | Хим обработка | Рапс озимый | ГРК | 90
2026-04-01 | ср | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 25
2026-04-01 | ср | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 20
2026-04-01 | ср | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 75
2026-04-01 | ср | Хим обработка | Рапс озимый | ГРК | 31
2026-04-01 | ср | Хим обработка №2 | Рапс озимый | ГРК | 65
2026-04-02 | чт | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 58
2026-04-02 | чт | Предпосевная культивация | Подсолнечник | ГРК | 152
2026-04-02 | чт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 56
2026-04-02 | чт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 164
2026-04-02 | чт | Хим обработка №2 | Рапс озимый | ГРК | 186
2026-04-04 | сб | Предпосевная культивация | Подсолнечник | ГРК | 121
2026-04-04 | сб | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 25
2026-04-04 | сб | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 237
2026-04-05 | вс | Предпосевная культивация | Подсолнечник товарный | ГРК | 47
2026-04-05 | вс | Сев горошка | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 58
2026-04-05 | вс | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 69
2026-04-05 | вс | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 80
2026-04-05 | вс | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 144
2026-04-05 | вс | Хим обработка | Подсонечниик | ГРК | 165
2026-04-05 | вс | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 241
2026-04-06 | пн | Предпосевная культивация | Подсолнечник | ГРК | 102
2026-04-06 | пн | Предпосевная культивация | Подсолнечник товарный | ГРК | 170
2026-04-06 | пн | Сев горошка | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 43
2026-04-06 | пн | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 39
2026-04-06 | пн | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 160
2026-04-06 | пн | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 381
2026-04-07 | вт | Предпосевная культивация | Подсолнечник | ГРК | 111
2026-04-07 | вт | Предпосевная культивация | Подсолнечник товарный | ГРК | 18
2026-04-07 | вт | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 11
2026-04-07 | вт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 42
2026-04-07 | вт | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 7
2026-04-11 | сб | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 170
2026-04-13 | пн | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 358
2026-04-14 | вт | Предпосевная культивация | Подсолнечник товарный | ГРК | 162
2026-04-14 | вт | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 161
2026-04-14 | вт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 299
2026-04-15 | ср | Предпосевная культивация | Подсолнечник товарный | ГРК | 150
2026-04-15 | ср | Сев горошка | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 70
2026-04-15 | ср | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 195
2026-04-15 | ср | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 392
2026-04-16 | чт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | АгроЛидер | 56
2026-04-16 | чт | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 198
2026-04-16 | чт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 160
2026-04-16 | чт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 184
2026-04-17 | пт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 50
2026-04-17 | пт | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 90
2026-04-17 | пт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 55
2026-04-17 | пт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 153
2026-04-17 | пт | Хим обработка №2 | Рапс озимый | ГРК | 173
2026-04-18 | сб | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 39
2026-04-18 | сб | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 39
2026-04-18 | сб | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 40
2026-04-18 | сб | Предпосевная культивация | Кукуруза на зерно | ГРК | 237
2026-04-18 | сб | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 44
2026-04-18 | сб | Сев зерновых | Кукуруза на зерно | ГРК | 143
2026-04-18 | сб | Сев зерновых | Подсолнечник товарный | ГРК | 19
2026-04-18 | сб | Хим обработка | Подсонечниик | ГРК | 198
2026-04-18 | сб | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 182
2026-04-19 | вс | Культивация№1 | Горох овощной (полив) | ГРК | 46
2026-04-19 | вс | Культивация№111 | Горох овощной (полив) | ГРК | 46
2026-04-20 | пн | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 62
2026-04-20 | пн | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 102.44
2026-04-20 | пн | Сев зерновых | Кукуруза на зерно | ГРК | 94
2026-04-20 | пн | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 165
2026-04-20 | пн | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 205
2026-04-20 | пн | Хим обработка №2 | Рапс озимый | ГРК | 78
2026-04-22 | ср | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 31
2026-04-22 | ср | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 56
2026-04-22 | ср | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 88
2026-04-22 | ср | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 485
2026-04-23 | чт | Культивация№1 | Кукуруза (сладкая) | ГРК | 58
2026-04-23 | чт | Культивация№111 | Кукуруза (сладкая) | ГРК | 58
2026-04-23 | чт | Предпосевная культивация | Горох овощной (полив) | ГРК | 54
2026-04-23 | чт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 56
2026-04-23 | чт | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 263
2026-04-23 | чт | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 20
2026-04-23 | чт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 274
2026-04-25 | сб | Культивация№1 | Кукуруза (сладкая) | ГРК | 59
2026-04-25 | сб | Культивация№111 | Кукуруза (сладкая) | ГРК | 59
2026-04-25 | сб | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 510
2026-04-26 | вс | Культивация№1 | Подсолнечник | ГРК | 29
2026-04-26 | вс | Культивация№1 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 29
2026-04-26 | вс | Культивация№111 | Подсолнечник | ГРК | 29
2026-04-26 | вс | Культивация№111 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 29
2026-04-26 | вс | Предпосевная культивация | Подсолнечник гибридный | ГРК | 58
2026-04-26 | вс | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 58
2026-04-26 | вс | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 642
2026-04-27 | пн | Культивация№1 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 17
2026-04-27 | пн | Культивация№111 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 17
2026-04-27 | пн | Предпосевная культивация | Подсолнечник гибридный | ГРК | 45
2026-04-27 | пн | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 1
2026-04-27 | пн | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 64.9
2026-04-27 | пн | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 95
2026-04-27 | пн | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 64
2026-04-28 | вт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 22.6
2026-04-28 | вт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 541
2026-04-28 | вт | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 541
2026-04-29 | ср | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 43
2026-04-29 | ср | Сев горошка | Горох овощной (полив) | Колос | 44.16
2026-04-29 | ср | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 312
2026-04-29 | ср | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 312
2026-04-30 | чт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 49
2026-04-30 | чт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 345
2026-04-30 | чт | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 369
2026-04-30 | чт | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 345
2026-05-01 | пт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 30
2026-05-02 | сб | Культивация№2 | Горох овощной (полив) | ГРК | 54
2026-05-03 | вс | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 16
2026-05-03 | вс | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 32
2026-05-03 | вс | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 133
2026-05-03 | вс | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 226
2026-05-04 | пн | Сев горошка | Горох овощной (богара) | ГРК | 31
2026-05-05 | вт | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 17
2026-05-05 | вт | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 35
2026-05-06 | ср | Предпосевная культивация | кукуруза супер сладкая | ГРК | 59
2026-05-06 | ср | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 2
2026-05-06 | ср | Сев горошка | Горох овощной (полив) | ГРК | 19
2026-05-06 | ср | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 47
2026-05-06 | ср | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 45
2026-05-07 | чт | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 58
2026-05-07 | чт | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 205
2026-05-07 | чт | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 20
2026-05-08 | пт | Культивация№2 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 20
2026-05-08 | пт | Культивация№3 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 33
2026-05-08 | пт | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сладкая | Киров | 72
2026-05-08 | пт | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 40
2026-05-08 | пт | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 567
2026-05-09 | сб | Культивация№3 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 25
2026-05-10 | вс | Внесение мин.удобрений №1 | Горох овощной (богара) | ГРК | 111
2026-05-10 | вс | Культивация№2 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 26
2026-05-10 | вс | Хим обработка | Пшеница озимая | ГРК | 486
2026-05-11 | пн | Внесение мин.удобрений №1 | Горох овощной (богара) | ГРК | 178
2026-05-11 | пн | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сладкая | Киров | 71
2026-05-12 | вт | Хим обработка | Подсолнечник товарный | ГРК | 309
2026-05-12 | вт | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 68
2026-05-12 | вт | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 297
2026-05-13 | ср | Хим обработка | Подсолнечник товарный | ГРК | 121
2026-05-13 | ср | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 25
2026-05-13 | ср | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 181
2026-05-18 | пн | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сладкая | Киров | 77
2026-05-19 | вт | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 72
2026-05-19 | вт | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 140
2026-05-20 | ср | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 287
2026-05-22 | пт | Культивация№3 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 91
2026-05-22 | пт | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сладкая | Киров | 38
2026-05-22 | пт | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 22
2026-05-22 | пт | Хим обработка | Кукуруза на зерно | ГРК | 67
2026-05-22 | пт | Хим обработка | Подсолнечник товарный | ГРК | 223
2026-05-22 | пт | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 63
2026-05-22 | пт | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 165
2026-05-22 | пт | Хим обработка №2 | Горох овощной (полив) | ГРК | 20
2026-05-22 | пт | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 50
2026-05-23 | сб | Культивация№3 | Подсолнечник гибридный | ГРК | 58
2026-05-23 | сб | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сладкая | Киров | 39
2026-05-23 | сб | Сев зерновых | Подсолнечник гибридный | ГРК | 84
2026-05-23 | сб | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 39
2026-05-23 | сб | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 93
2026-05-23 | сб | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 151
2026-05-23 | сб | Хим обработка | Кукуруза на зерно | ГРК | 170
2026-05-23 | сб | Хим обработка | Подсолнечник товарный | ГРК | 190
2026-05-23 | сб | Хим обработка №2 | Горох овощной (богара) | ГРК | 30
2026-05-24 | вс | СЕВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ | Кукуруза сахарная | Ипатовский(винодельнийский) | 50
2026-05-24 | вс | Хим обработка | Горох овощной (богара) | ГРК | 57
2026-05-24 | вс | Хим обработка | Горох овощной (полив) | ГРК | 62
2026-05-24 | вс | Хим обработка | Кукуруза супер.сладкая(полив) | ГРК | 117
2026-05-24 | вс | Хим обработка | Подсолнечник товарный | ГРК | 67
2026-05-24 | вс | Хим обработка №2 | Пшеница озимая | ГРК | 216